# Planificacion de Migracion del Compilador SQL de C++ a Java

Proyecto academico - Compiladores 1

Universidad - Entrega final: 30 de mayo de 2026

Equipo de trabajo: 4 integrantes

# 1. Proposito del documento

Este documento presenta la planificacion para migrar el compilador SQL desarrollado en C++ hacia Java. La propuesta esta adaptada a un proyecto universitario con un equipo de 4 integrantes y una fecha limite de entrega el 30 de mayo de 2026.

# 2. Contexto del proyecto

El proyecto actual implementa un compilador SQL academico con las fases de analisis lexico, analisis sintactico y analisis semantico. El codigo fuente base esta en C++ y el objetivo de la migracion es reconstruir esas mismas fases en Java, manteniendo el comportamiento principal del compilador.

Alcance real considerado para la migracion:

- Tokenizacion de consultas SQL simples.

- Construccion del AST para sentencias SELECT con FROM y WHERE.

- Validacion semantica basica usando tabla de simbolos.

- Pruebas de equivalencia entre la version en C++ y la version en Java.

# 3. Objetivo general

Migrar el compilador SQL base desde C++ a Java antes del 30 de mayo de 2026, obteniendo una version funcional, documentada y demostrable en clase.

# 4. Objetivos especificos

- Analizar la arquitectura actual del compilador en C++.

- Disenar la estructura equivalente del proyecto en Java.

- Implementar en Java el lexer, el parser, el AST y el analizador semantico.

- Construir pruebas de validacion para comparar resultados.

- Preparar la documentacion y la presentacion final del proyecto.

# 5. Supuestos de trabajo

- La fecha de inicio planificada es el 20 de abril de 2026.

- Cada integrante dedicara en promedio 8 horas por semana.

- La migracion se enfocara en el alcance real del proyecto academico actual y no en una expansion completa de SQL.

- La integracion final se entregara como proyecto Java ejecutable con evidencias de pruebas.

# 6. Fases del proyecto

| Fase | Periodo | Objetivo principal | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | 20 al 25 abril | Analisis del sistema C++ y definicion del alcance | Inventario tecnico y backlog |
| Fase 2 | 27 abril al 2 mayo | Diseno de arquitectura Java y configuracion del proyecto | Base del proyecto Java |
| Fase 3 | 4 al 9 mayo | Migracion del lexer y definicion de tokens | Lexer funcional en Java |
| Fase 4 | 11 al 16 mayo | Migracion del AST y parser | Parser funcional en Java |
| Fase 5 | 18 al 23 mayo | Migracion de semantica, tabla de simbolos e integracion | Compilador Java integrado |
| Fase 6 | 25 al 30 mayo | Pruebas, correcciones, informe y exposicion | Entrega final |

# 7. Diagrama de Gantt

El siguiente Gantt resume las actividades distribuidas en 6 semanas. Las celdas sombreadas indican el periodo de ejecucion.

| Actividad | S1 20-25 abr | S2 27 abr-2 may | S3 4-9 may | S4 11-16 may | S5 18-23 may | S6 25-30 may |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisis del codigo C++ | X |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requisitos y alcance | X | X |  |  |  |  |
| Diseno de arquitectura Java |  | X |  |  |  |  |
| Configuracion del proyecto Java |  | X |  |  |  |  |
| Migracion de tokens y lexer |  |  | X |  |  |  |
| Pruebas del lexer |  |  | X | X |  |  |
| Migracion de AST y parser |  |  |  | X |  |  |
| Pruebas sintacticas |  |  |  | X | X |  |
| Migracion de tabla de simbolos |  |  |  |  | X |  |
| Migracion semantica e integracion |  |  |  |  | X |  |
| Pruebas finales y correcciones |  |  |  |  | X | X |
| Informe, diapositivas y ensayo |  |  |  |  |  | X |

Leyenda: verde = actividad planificada en la semana correspondiente.

# 8. Asignacion de tareas por integrante

| Integrante | Rol principal | Responsabilidades | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante 1 | Coordinacion y arquitectura | Planificacion, diseno general, apoyo en parser, integracion final | 48 horas |
| Integrante 2 | Desarrollo de frontend del compilador | Tokens, lexer, casos de prueba lexicos, documentacion tecnica | 48 horas |
| Integrante 3 | Desarrollo del parser | AST, parser, validaciones sintacticas, correccion de errores | 48 horas |
| Integrante 4 | Semantica, QA y entrega | Tabla de simbolos, analisis semantico, pruebas integrales, informe y exposicion | 48 horas |

# 9. Distribucion semanal por integrante

| Integrante | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante 1 | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 48h |
| Integrante 2 | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 48h |
| Integrante 3 | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 48h |
| Integrante 4 | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 48h |
| Total equipo | 32h | 32h | 32h | 32h | 32h | 32h | 192h |

# 10. Riesgos y acciones de mitigacion

| Riesgo | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Diferencias entre el codigo C++ y la version Java | Medio | Comparar salidas con casos de prueba comunes desde la semana 3. |
| Falta de tiempo en semanas finales | Alto | Reservar la semana 6 para correcciones y no para desarrollo nuevo. |
| Errores de integracion entre modulos | Alto | Hacer integraciones parciales desde la semana 4 y no esperar al final. |
| Carga desigual entre integrantes | Medio | Definir avances semanales y revisiones cruzadas cada sabado. |

# 11. Entregables finales

- Codigo fuente del compilador migrado a Java.

- Casos de prueba y evidencia de ejecucion.

- Informe escrito con descripcion de la migracion.

- Diapositivas para la exposicion final.

- Demostracion funcional del compilador en Java.

# 12. Conclusion

Con una planificacion de 6 semanas, una dedicacion promedio de 8 horas por integrante y una division clara de responsabilidades, el proyecto es viable para ser entregado el 30 de mayo de 2026. La clave del exito sera mantener un alcance controlado, validar constantemente contra la version en C++ y reservar tiempo final para pruebas y documentacion.